## 县级使用
附件
农村户厕问题摸排整改任务清单（暨路线图+任务书+时间表）
序号 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 问题情况 | 路线图 |  | 任务书 |  |  |  | 时间表(完成时限) |  |  |  |  | 进展情况(是否完 成整改)
[5 empty] | 立行立改类 | 长期整改类 | 整改任务目标 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 8月20日前 | 10月末 | 2022 年底 | 2023年 | 2024年 | 是 | 否
1 | 王岗镇 | 新胜村 | 肖雨顺 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
2 | 王岗镇 | 新胜村 | 陈景英 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
3 | 王岗镇 | 华滨村 | 张凤龙 | 清掏不及时 | 全面查清存在问题→联系清掏人员彻底进行清掏并建立长效机制→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 彻底清掏建立长效机制 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
4 | 王岗镇 | 华滨村 | 纪 和 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
5 | 王岗镇 | 兴隆村 | 马玉梅 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
6 | 王岗镇 | 兴隆村 | 秦永海 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
7 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李桂春 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
8 | 王岗镇 | 兴隆村 | 秦永德 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
9 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘世军 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
10 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘长太 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
11 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘向明 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
12 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李富林 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
13 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李富臣 | 马桶盖损坏 马桶底部漏水 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
14 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李广珍 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
15 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李长城 | 房主将房屋出租，租户未使用厕所 | 全面查清存在问题→联系到房主，对户厕进行检查调试，厕所可正常使用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 联系到房主，对户厕进行检查调试，厕所可正常使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
16 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王立超 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
17 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王玉娟 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
18 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘延峰 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
19 | 王岗镇 | 兴隆村 | 张秀英 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
20 | 王岗镇 | 兴隆村 | 高克学 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
21 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘宝新 | 压力小冲不干净，农民不愿用 | 全面查清存在问题→维修厕具加强宣传引导农民正确使用→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 维修厕具，加强宣传引导农民正确使用 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
22 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王怀恩 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
23 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李自强 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
24 | 王岗镇 | 兴隆村 | 罗志荣 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
25 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘士云 | 马桶盖损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
26 | 王岗镇 | 兴隆村 | 孙宝柱 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
27 | 王岗镇 | 兴隆村 | 曹洪波 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
28 | 王岗镇 | 兴隆村 | 于二胜 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
29 | 王岗镇 | 兴隆村 | 陈玉柱 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
30 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李长涛 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
31 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王贵安 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
32 | 王岗镇 | 兴隆村 | 朱文刚 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
33 | 王岗镇 | 兴隆村 | 谭英立 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
34 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘晓磊 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
35 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王翠玲 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
36 | 王岗镇 | 兴隆村 | 高 山 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
37 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李贵范 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
38 | 王岗镇 | 兴隆村 | 赵家保 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
39 | 王岗镇 | 兴隆村 | 纪立峥 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
40 | 王岗镇 | 兴隆村 | 杨余财 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
41 | 王岗镇 | 兴隆村 | 张桂芳 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
42 | 王岗镇 | 兴隆村 | 梁振昌 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
43 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘忠宝 | 马桶底部漏水 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
44 | 王岗镇 | 兴隆村 | 郭延明 | 马桶底部漏水 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
45 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李 伟 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
46 | 王岗镇 | 兴隆村 | 李芝昌 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
47 | 王岗镇 | 兴隆村 | 赵德环 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
48 | 王岗镇 | 兴隆村 | 刘延海 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
49 | 王岗镇 | 兴隆村 | 郭延吉 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
50 | 王岗镇 | 兴隆村 | 朱昌河 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
51 | 王岗镇 | 兴隆村 | 尹桂娟 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
52 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王 地 | 厕具损坏 | 全面查清存在问题→农户自行购买更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 农户自行购买更换厕具 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
53 | 王岗镇 | 兴隆村 | 赵德国 | 厕具损坏 | 全面查清存在问题→更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换厕具 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
54 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王景贵 | 厕具损坏 | 全面查清存在问题→更换厕具→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换厕具 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
55 | 王岗镇 | 兴隆村 | 张会金 | 下水慢 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
56 | 王岗镇 | 兴隆村 | 曹洪军 | 1.供水不足 2.怕冬季冻裂不愿使用 | 全面查清存在问题→调整上水管线，对农民进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 调整上水管线，对农民进行宣传引导 | 兴隆村村委会 | 乔国强 | √ |  |  |  |  | √
57 | 王岗镇 | 新胜村 | 张兆福 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
58 | 王岗镇 | 新胜村 | 刘伟建 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
59 | 王岗镇 | 新胜村 | 王清元 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
60 | 王岗镇 | 新胜村 | 王继平 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
61 | 王岗镇 | 新胜村 | 卢殿芳 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
62 | 王岗镇 | 新胜村 | 聂银河 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
63 | 王岗镇 | 新胜村 | 张召辉 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
64 | 王岗镇 | 新胜村 | 崔秀敏 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
65 | 王岗镇 | 新胜村 | 王世有 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
66 | 王岗镇 | 新胜村 | 董凤清 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
67 | 王岗镇 | 新胜村 | 王殿力 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
68 | 王岗镇 | 新胜村 | 孙占东 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
69 | 王岗镇 | 新胜村 | 董殿友 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
70 | 王岗镇 | 新胜村 | 王桂清 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
71 | 王岗镇 | 新胜村 | 于兴福 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
72 | 王岗镇 | 新胜村 | 杜孟德 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
73 | 王岗镇 | 新胜村 | 李桂忠 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
74 | 王岗镇 | 新胜村 | 朱会义 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
75 | 王岗镇 | 新胜村 | 张召城 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
76 | 王岗镇 | 新胜村 | 梁连喜 | 马桶底部漏水 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
77 | 王岗镇 | 新胜村 | 杨国栋 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
78 | 王岗镇 | 新胜村 | 王会芳 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线，加强宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
79 | 王岗镇 | 新胜村 | 王福生 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
80 | 王岗镇 | 新胜村 | 陈富芝 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
81 | 王岗镇 | 新胜村 | 李 静 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
82 | 王岗镇 | 新胜村 | 朱会忠 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
83 | 王岗镇 | 新胜村 | 郭启林 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
84 | 王岗镇 | 新胜村 | 郭启红 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
85 | 王岗镇 | 新胜村 | 王 振 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
86 | 王岗镇 | 新胜村 | 张玉波 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
87 | 王岗镇 | 新胜村 | 张树军 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
88 | 王岗镇 | 新胜村 | 张昭昌 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
89 | 王岗镇 | 华滨村 | 杨玉兰 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
90 | 王岗镇 | 华滨村 | 张修祥 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 新胜村村委会 | 张云斌 | √ |  |  |  |  | √
91 | 王岗镇 | 华滨村 | 张占琴 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
92 | 王岗镇 | 华滨村 | 于宝林 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
93 | 王岗镇 | 华滨村 | 于 玲 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
94 | 王岗镇 | 华滨村 | 赵奎君 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
95 | 王岗镇 | 华滨村 | 窦连寅 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
96 | 王岗镇 | 华滨村 | 金玉宝 | 吸污车管线不够长，清透不及时 | 全面查清存在问题→更换吸污车加长管线进行彻底清掏→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换吸污车加长管线进行彻底清掏 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
97 | 王岗镇 | 华滨村 | 王淑亚 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
98 | 王岗镇 | 华滨村 | 张修德 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
99 | 王岗镇 | 华滨村 | 刘洪杰 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
100 | 王岗镇 | 华滨村 | 李亚琴 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
101 | 王岗镇 | 华滨村 | 张丽华 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
102 | 王岗镇 | 华滨村 | 王守义 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
103 | 王岗镇 | 华滨村 | 曹 平 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
104 | 王岗镇 | 华滨村 | 胡素云 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
105 | 王岗镇 | 华滨村 | 齐兆龙 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
106 | 王岗镇 | 华滨村 | 李清官 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
107 | 王岗镇 | 华滨村 | 祝成祥 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
108 | 王岗镇 | 华滨村 | 张秀芹 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
109 | 王岗镇 | 华滨村 | 李 力 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
110 | 王岗镇 | 华滨村 | 刘吉和 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
111 | 王岗镇 | 华滨村 | 曹 波 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
112 | 王岗镇 | 华滨村 | 梁桂华 | 供水问题农民不愿使用 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线，加强宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
113 | 王岗镇 | 华滨村 | 粉条厂2 | 农民不愿意用 | 全面查清存在问题→保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 保证设备正常的情况下对农户进行宣传引导 | 华滨村村委会 | 宋成波 | √ |  |  |  |  | √
114 | 红旗乡 | 旭光村 | 樊金聚 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
115 | 红旗乡 | 旭光村 | 温忠盛 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
116 | 红旗乡 | 旭光村 | 管瑞军 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
117 | 红旗乡 | 旭光村 | 关殿芳 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
118 | 红旗乡 | 旭光村 | 马占昌 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
119 | 红旗乡 | 旭光村 | 王世龙 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
120 | 红旗乡 | 旭光村 | 官庆年 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
121 | 红旗乡 | 旭光村 | 李艳玲 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
122 | 红旗乡 | 旭光村 | 白士松 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
123 | 红旗乡 | 旭光村 | 关永革 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
124 | 红旗乡 | 旭光村 | 石彦海 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
125 | 红旗乡 | 旭光村 | 温忠彦 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
126 | 红旗乡 | 旭光村 | 付远楼 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
127 | 红旗乡 | 旭光村 | 王泽丰 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
128 | 红旗乡 | 旭光村 | 宋提滨 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
129 | 红旗乡 | 旭光村 | 关殿恒 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
130 | 红旗乡 | 旭光村 | 代 杰 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
131 | 红旗乡 | 旭光村 | 何成范 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
132 | 红旗乡 | 旭光村 | 李海军 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
133 | 红旗乡 | 旭光村 | 夏培林 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
134 | 红旗乡 | 旭光村 | 关明生 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
135 | 红旗乡 | 旭光村 | 李信岭 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
136 | 红旗乡 | 旭光村 | 马福臣 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
137 | 红旗乡 | 旭光村 | 李胜州 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
138 | 红旗乡 | 旭光村 | 李和杰 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
139 | 红旗乡 | 旭光村 | 关明武 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
140 | 红旗乡 | 旭光村 | 杜志学 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
141 | 红旗乡 | 旭光村 | 朱桂云 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
142 | 红旗乡 | 旭光村 | 关君庆 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 旭光村村委会 | 白龙涛 | √ |  |  |  |  | √
143 | 红旗乡 | 五一村 | 关庆发 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
144 | 红旗乡 | 五一村 | 孙秀芝 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
145 | 红旗乡 | 五一村 | 杨富国 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
146 | 红旗乡 | 五一村 | 于廷忠 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
147 | 红旗乡 | 五一村 | 邵清海 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
148 | 红旗乡 | 五一村 | 王可举 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
149 | 红旗乡 | 五一村 | 吴廷云 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
150 | 红旗乡 | 五一村 | 唐政喜 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
151 | 红旗乡 | 五一村 | 范士伍 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
152 | 红旗乡 | 五一村 | 范德荣 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
153 | 红旗乡 | 五一村 | 王修军 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
154 | 红旗乡 | 五一村 | 王修江 | 清掏不及时 | 全面查清存在问题→联系清掏人员彻底进行清掏并建立长效机制→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 彻底清掏建立长效机制 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
155 | 红旗乡 | 五一村 | 赵庆波 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
156 | 红旗乡 | 五一村 | 景举有 | 厕具零件损坏 清掏不及时 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件；彻底清掏建立长效机制 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
157 | 红旗乡 | 五一村 | 于廷滨 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
158 | 红旗乡 | 五一村 | 黄万有 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
159 | 红旗乡 | 五一村 | 赵文清 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
160 | 红旗乡 | 五一村 | 金少君 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
161 | 红旗乡 | 五一村 | 王政武 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 五一村村委会 | 刘 辉 | √ |  |  |  |  | √
162 | 红旗乡 | 红旗村 | 高 英 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 红旗村村委会 | 王洪海 | √ |  |  |  |  | √
163 | 红旗乡 | 金星村 | 李宏晓 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 金星村村委会 | 奚广武 | √ |  |  |  |  | √
164 | 红旗乡 | 金星村 | 唐政发 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 金星村村委会 | 奚广武 | √ |  |  |  |  | √
165 | 红旗乡 | 金星村 | 张天有 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 金星村村委会 | 奚广武 | √ |  |  |  |  | √
166 | 红旗乡 | 金星村 | 曲艳梅 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 金星村村委会 | 奚广武 | √ |  |  |  |  | √
167 | 红旗乡 | 金星村 | 张甲民 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 金星村村委会 | 奚广武 | √ |  |  |  |  | √
168 | 红旗乡 | 曙光村 | 关文昌 | 厕屋瓷砖损坏 | 全面查清存在问题→与农户协商自行维修→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 与农户协商自行维修 | 曙光村村委会 | 金 威 | √ |  |  |  |  | √
169 | 红旗乡 | 曙光村 | 韩行田 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 曙光村村委会 | 金 威 | √ |  |  |  |  | √
170 | 红旗乡 | 曙光村 | 文婷婷 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 曙光村村委会 | 金 威 | √ |  |  |  |  | √
171 | 红旗乡 | 曙光村 | 周秀珍 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 曙光村村委会 | 金 威 | √ |  |  |  |  | √
172 | 红旗乡 | 明星村 | 蒋桂珍 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 明星村村委会 | 孙家宝 | √ |  |  |  |  | √
173 | 红旗乡 | 明星村 | 冯桂兰 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 明星村村委会 | 孙家宝 | √ |  |  |  |  | √
174 | 红旗乡 | 明星村 | 沈国清 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 明星村村委会 | 孙家宝 | √ |  |  |  |  | √
175 | 红旗乡 | 明星村 | 范庆海 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 明星村村委会 | 孙家宝 | √ |  |  |  |  | √
176 | 红旗乡 | 明星村 | 于胜忠 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 明星村村委会 | 孙家宝 | √ |  |  |  |  | √
177 | 红旗乡 | 果树示范场 | 关冬梅 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
178 | 红旗乡 | 果树示范场 | 赵孝义 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
179 | 红旗乡 | 果树示范场 | 胡玉娟 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
180 | 红旗乡 | 果树示范场 | 王清江 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
181 | 红旗乡 | 果树示范场 | 张晓娟 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
182 | 红旗乡 | 果树示范场 | 徐显利 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
183 | 红旗乡 | 果树示范场 | 杨太维 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
184 | 红旗乡 | 果树示范场 | 于孔俭 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
185 | 红旗乡 | 果树示范场 | 都红玲 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
186 | 红旗乡 | 果树示范场 | 吴来有 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 果树示范场场长 | 于盛学 | √ |  |  |  |  | √
187 | 红旗乡 | 东升村 | 赵青松 | 厕具零件损坏，供水不足 | 全面查清存在问题→更换维修零部件，维修供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修零部件，维修供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
188 | 红旗乡 | 东升村 | 张 涛 | 厕具零件损坏，供水不足 | 全面查清存在问题→更换维修零部件，维修供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修零部件，维修供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
189 | 红旗乡 | 东升村 | 王振生 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
190 | 红旗乡 | 东升村 | 王秀红 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
191 | 红旗乡 | 东升村 | 那彦山 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
192 | 红旗乡 | 东升村 | 王明礼 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
193 | 红旗乡 | 东升村 | 任宪有 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
194 | 红旗乡 | 东升村 | 赵玉强 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 东升村村委会 | 王 文 | √ |  |  |  |  | √
195 | 红旗乡 | 长征村 | 朱会邠 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
196 | 红旗乡 | 长征村 | 姚远军 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
197 | 红旗乡 | 长征村 | 张廷强 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
198 | 红旗乡 | 长征村 | 张振伟 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
199 | 红旗乡 | 长征村 | 李兴云 | 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
200 | 红旗乡 | 长征村 | 韩基月 | 厕屋地砖破损 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
201 | 红旗乡 | 长征村 | 苏显赫 | 厕屋地砖破损 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
202 | 红旗乡 | 长征村 | 任玉华 | 厕屋地砖破损 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
203 | 红旗乡 | 长征村 | 董桂兰 | 厕屋地砖破损 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
204 | 红旗乡 | 长征村 | 杨经权 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
205 | 红旗乡 | 长征村 | 王荣生 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
206 | 红旗乡 | 长征村 | 杨传红 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
207 | 红旗乡 | 长征村 | 杨宝成 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
208 | 红旗乡 | 长征村 | 潘明凤 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
209 | 红旗乡 | 长征村 | 白长生 | 厕屋地砖破损 厕具零件损坏 | 全面查清存在问题→更换维修零部件→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 更换维修厕具零部件 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
210 | 红旗乡 | 长征村 | 刘文双 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
211 | 红旗乡 | 长征村 | 王 帅 | 供水问题 | 全面查清存在问题→重新连接供水管线→验收合格→农户满意厕所好用 |  | 群众满意 厕所能用好用 | 重新连接供水管线 | 长征村村委会 | 刘丕赞 | √ |  |  |  |  | √
212 | 王岗镇 | 兴隆村 | 王玉贤 | 罐体怕冻 |  | 争求村民意愿→罐体上土层加厚或重新改变罐体位置→组织施工→验收合格→农户满意厕所好用 | 群众满意 厕所能用好用 | 罐体上土层加厚或重新改变罐体位置 | 兴隆村村委会 | 乔国强 |  |  | √ |  |  |  | √
213 | 王岗镇 | 兴隆村 | 闫朋国 | 现为鸡舍闲置他用，且罐体未连接 |  | 争求村民意愿→确定不需要整改签字留影像资料→制定整改措施 | 遵循农户意见 | 村民意愿不需要整改 | 兴隆村村委会 | 乔国强 |  |  |  |  | √ |  | √
214 | 王岗镇 | 兴隆村 | 赵佳明 | 罐体损坏且，农户不打算用 |  | 争求村民意愿→确定不需要整改签字留影像资料→制定整改措施 | 遵循农户意见 | 村民意愿不需要整改 | 兴隆村村委会 | 乔国强 |  |  |  |  | √ |  | √
215 | 王岗镇 | 华滨村 | 苑成发 | 房屋闲置现无人居住、罐体未连接 |  | 争求村民意愿→签字留影像资料，恢复居住后正常使用→验收合格→农户满意厕所好用 | 遵循农户意见 | 待房屋使用时恢复正常使用 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
216 | 王岗镇 | 华滨村 | 刘春杰 | 房屋待装修未连接上水 |  | 争求村民意愿—-签字留影像资料，装修后自行安装使用→验收合格→农户满意厕所好用 | 遵循农户意见 | 待装修后自行安装使用 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
217 | 王岗镇 | 华滨村 | 张建兴 | 房屋待装修未连接上水 |  | 争求村民意愿—-签字留影像资料，装修后自行安装使用→验收合格→农户满意厕所好用 | 遵循农户意见 | 待装修后自行安装使用 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
218 | 王岗镇 | 华滨村 | 王丛学 | 厕屋损坏、冬季上冻 |  | 争求村民意愿—-签字留影像资料，待房屋翻修后安装使用→验收合格→农户满意厕所好用 | 遵循农户意见 | 待房屋翻修后安装使用 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
219 | 王岗镇 | 华滨村 | 粉条厂 | 罐体损坏，农户不打算用 |  | 争求村民意愿—-签字留影像资料—-制定整改措施 | 遵循农户意见 | 村民意愿不需要整改 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
220 | 王岗镇 | 华滨村 | 常凤祥 | 罐体损坏，农户不打算用 |  | 争求村民意愿—-签字留影像资料—-制定整改措施 | 遵循农户意见 | 村民意愿不需要整改 | 华滨村村委会 | 宋成波 |  |  |  |  | √ |  | √
221 | 红旗乡 | 东升村 | 赵青坡 | 室外三格化粪池罐体破损 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 更换化粪池罐体管道 | 东升村委会 | 王文 |  |  |  | √ |  |  | √
222 | 红旗乡 | 东升村 | 付志军 | 已经拆除 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 与农户商量需要的时候给安装 | 东升村委会 | 王文 |  |  |  | √ |  |  | √
223 | 红旗乡 | 东升村 | 马喜久 | 已经拆除 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 与农户商量需要的时候给安装 | 东升村委会 | 王文 |  |  |  | √ |  |  | √
224 | 红旗乡 | 旭光村 | 关胜祥 | 水压不足上水慢没有冲劲 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 村屯供水原因，等疏通自来水管道水压就好了 | 旭光村委会 | 白龙涛 |  |  |  | √ |  |  | √
225 | 红旗乡 | 旭光村 | 白振滨 | 马桶位置安装不得当导致上水慢 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 调换马桶位置 | 旭光村委会 | 白龙涛 |  |  |  | √ |  |  | √
226 | 红旗乡 | 旭光村 | 刘志龙 | 水压不足上水慢没有冲劲 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 村屯供水原因，等疏通自来水管道水压就好了 | 旭光村委会 | 白龙涛 |  |  |  | √ |  |  | √
227 | 红旗乡 | 旭光村 | 吴国玉 | 冬季罐体冻无法使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 冬季做好防冻保护工作 | 旭光村委会 | 白龙涛 |  |  |  | √ |  |  | √
228 | 红旗乡 | 五一村 | 刘春艳 | 罐体断裂 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修罐体 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
229 | 红旗乡 | 五一村 | 吴忠云 | 罐体高粪液冲不下去 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 调整罐体高度 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
230 | 红旗乡 | 五一村 | 于广文 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.征求群众满意 2.拆除不在整改 | 放弃整改，签确认书 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
231 | 红旗乡 | 五一村 | 王政好 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 还未安装，装修完再安装 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
232 | 红旗乡 | 五一村 | 孟凡春 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 还未安装，装修完再安装 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
233 | 红旗乡 | 五一村 | 刘忠华 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 放弃整改，签确认书 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
234 | 红旗乡 | 五一村 | 刘君 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 放弃整改，签确认书 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
235 | 红旗乡 | 五一村 | 蔡云福 | 不使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 还未安装，装修完再安装 | 五一村委会 | 蔡德新 |  |  |  | √ |  |  | √
236 | 红旗乡 | 红旗村 | 周佰玲 | 装修房子未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 未安装，自己安装 | 红旗村委会 | 王文超 |  |  |  | √ |  |  | √
237 | 红旗乡 | 红旗村 | 郭士林 | 装修房子未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 未安装，自己安装 | 红旗村委会 | 王文超 |  |  |  | √ |  |  | √
238 | 红旗乡 | 曙光村 | 王国明 | 化粪池管道破裂 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修管道 | 曙光村委会 | 金巍 |  |  |  | √ |  |  | √
239 | 红旗乡 | 曙光村 | 韩行田 | 化粪池管道破裂 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修管道 | 曙光村委会 | 金巍 |  |  |  | √ |  |  | √
240 | 红旗乡 | 明星村 | 赵元信 | 罐体高，冲不下去 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 调整罐体高度 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
241 | 红旗乡 | 明星村 | 曹伟生 | 未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 需要用的时候自己安装 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
242 | 红旗乡 | 明星村 | 范庆顺 | 坐便扔了 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.征求群众意见不再使用 | 不再使用 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
243 | 红旗乡 | 明星村 | 接长祥 | 未安装（吸污问题） |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 调整管道铺设位置确保顺利吸污 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
244 | 红旗乡 | 明星村 | 关雪 | 未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 需要用的时候自己安装 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
245 | 红旗乡 | 明星村 | 韩建兴 | 罐体断裂 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修罐体 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
246 | 红旗乡 | 明星村 | 曹淑梅 | 未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 需要用的时候自己安装 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
247 | 红旗乡 | 明星村 | 赵喜全 | 未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 需要用的时候自己安装 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
248 | 红旗乡 | 明星村 | 周玉凤 | 未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 需要用的时候自己安装 | 明星村委会 | 孙加宝 |  |  |  | √ |  |  | √
249 | 红旗乡 | 果树示范场 | 苏启 | 管线和主管线脱节 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修罐体，调整位置 | 果树示范场 | 于胜学 |  |  |  | √ |  |  | √
250 | 红旗乡 | 果树示范场 | 张万珠 | 粪池管道脱节 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修罐体管道，调整位置 | 果树示范场 | 于胜学 |  |  |  | √ |  |  | √
251 | 红旗乡 | 果树示范场 | 方长和 | 自己拆除 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.征求群众意见不再使用 | 不再使用 | 果树示范场 | 于胜学 |  |  |  | √ |  |  | √
252 | 红旗乡 | 果树示范场 | 张天君 | 自己拆除 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.征求群众意见不再使用 | 不再使用 | 果树示范场 | 于胜学 |  |  |  | √ |  |  | √
253 | 红旗乡 | 长征村 | 杨宝金 | 下水管和粪池脱节 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 维修罐体管道，调整位置 | 长征村委会 | 刘丕赞 |  |  |  | √ |  |  | √
254 | 红旗乡 | 长征村 | 韩伟 | 冬天冻，其他季节能正常使用 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 冬季做好防冻保护工作 | 长征村委会 | 刘丕赞 |  |  |  | √ |  |  | √
255 | 红旗乡 | 长征村 | 乔智会 | 上下水管破裂 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 更换管道 | 长征村委会 | 刘丕赞 |  |  |  | √ |  |  | √
256 | 红旗乡 | 长征村 | 周玲 | 家里装修未安装 |  | 全面查清存在问题→农户参与并按标准采购合格管件器材维修→验收合格→农户满意厕所好用 | 1.群众满意 2.厕所能用好用 | 装修好自己安装 | 长征村委会 | 刘丕赞 |  |  |  | √ |  |  | √
填报人 ： 联系电话 ： 填报日期 ： 8 月 1 9 日
注 : 1.问题情况：同户厕所多个问题的要分项全部填写。 2.路线图：每项问题均选择填入，填写问题文字或者问题序号。 3.整改任务目标：每个问题的任务目标均须写明。 4.整改措施：针对问题提出解决措施，每个问题的措施均须写明 5.时间表(完成时限)：同户厕所存在多个问题的以最终完成整改时间作为完成时限。可写明确时间，可勾打即可。 6.此清单任务由县级制定每个问题户厕的整改任务并落实整改。